## Plan1
|  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho
|  |  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4
Atividades | Casos de Uso | Responsável
Elaboração do Plano de Projeto |  | Guilherme, Maicon e Peterson | bar: Março semana 1 to Março semana 2; Março semana 4
Levantamento de Requisitos |  | Guilherme, Maicon e Peterson | bar: Março semana 2 to Março semana 3; Abril semana 1 to Abril semana 3
Análise de Requisitos |  | Guilherme, Maicon e Peterson | bar: Abril semana 1 to Maio semana 1
Implementação |  | Guilherme, Maicon e Peterson | bar: Abril semana 2 to Junho semana 2
| UC01 - Manter Perfil Usuário | Guilherme, Maicon e Peterson | bar: Abril semana 2 to Abril semana 3
| UC02 - Manter Registros de Animais Encontrados | Guilherme, Maicon e Peterson | bar: Abril semana 3 to Maio semana 1
| UC03 - Manter Registros de Animais Perdidos | Guilherme, Maicon e Peterson | bar: Abril semana 4 to Maio semana 2
| UC04 - | Guilherme, Maicon e Peterson | bar: Maio semana 3 to Junho semana 1
RF,RNF,projeto telas e cronograma |  | Guilherme, Maicon e Peterson | bar: Abril semana 1
MER e demo Hello World |  | Guilherme, Maicon e Peterson | bar: Abril semana 2
PROPOSTA COMERCIAL e Correlatos |  | Guilherme, Maicon e Peterson | bar: Abril semana 3
Tabela banco e scripts de populacao de dados exempo |  | Guilherme, Maicon e Peterson | bar: Maio semana 2
Plano testes com 10000 registros |  | Guilherme, Maicon e Peterson | bar: Junho semana 1 to Junho semana 2
Rodada de demonstracao |  | Guilherme, Maicon e Peterson | bar: Junho semana 3
FONTES e Manual Usuario |  | Guilherme, Maicon e Peterson | bar: Junho semana 3
Implantação |  | Guilherme, Maicon e Peterson | bar: Junho semana 4